## Sheet1
5조
| 작업 | [7 empty] | ?작업량? | ?
[7 empty] | 시작일 | 종료일
1 | 프로젝트 관리
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획 |  |  |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.27
1.1.1 |  |  | 주제선정 |  |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.23
1.2 |  | 프로젝트 사전 기획 |  |  |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.27
1.2.1 |  |  | 분석 |  |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.26
1.2.1.1 |  |  |  | 기능 정의서 |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.26
1.2.1.2 |  |  |  | 유스케이스 |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.26
1.2.2 |  |  | 설계 |  |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.27
1.2.2.1 |  |  |  | 화면 설계 |  |  | 2021.04.24 | 2021.05.14
1.2.2.2 |  |  |  | DB 설계서 |  |  | 2021.04.26 | 2021.04.27
1.2.2.3 |  |  |  | 클래스 다이어 그램 |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.24
1.2.2.4 |  |  |  | 유즈 케이스 |  |  | 2021.04.23 | 2021.04.24
1.3 |  | 프로젝트 종료 |  |  |  |  | 2021.05.16 | 2021.05.18
1.3.1 |  |  | 프로젝트 종료 계획 및 검수 |  |  |  | 2021.05.16 | 2021.05.17
1.3.2 |  |  | 최종 보고서 |  |  |  | 2021.05.15 | 2021.05.16
1.3.3 |  |  | 프로젝트 발표 |  |  |  | 2021.05.18 | 2021.05.18
2 | 시스템 개발
2.1 |  | 기능 구현 및 단위 테스트 |  |  |  |  | 2021.04.27 | 2021.05.15
2.1.1 |  |  | 메인 페이지 |  |  |  | 2021.04.27 | 2021.5.15
2.1.1.1 |  |  |  | 게시판 선택 |  |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 운동친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.2 |  |  |  |  | 영화친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.3 |  |  |  |  | 게임친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.4 |  |  |  |  | 음식친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.5 |  |  |  |  | 주식친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.1.6 |  |  |  |  | 자유친구 게시판 |  | 2021.05.10 | 2021.05.15
2.1.1.2 |  |  |  | 로그인 |  |  | 2021.04.27 | 2021.05.03
2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 로그인 |  | 2021.04.27 | 2021.04.29
2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 로그 아웃 |  | 2021.05.03 | 2021.05.03
2.1.1.2.3 |  |  |  |  | 모달 이용하여 로그인 |  | 2021.04.28 | 2021.04.29
2.1.1.2.4 |  |  |  |  | 로그인 DB연동 |  | 2021.04.29 | 2021.04.30
2.1.1.2.5 |  |  |  |  | 로그인 시 name님 안내 결과 출력 |  | 2021.05.03 | 2021.05.03
2.1.1.3 |  |  |  | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  | 2021.05.10 | 2021.05.10
2.1.1.3.1 |  |  |  |  | 아이디 비밀번호 찾기 기능 구현 |  | 2021.05.10 | 2021.05.10
2.1.1.4 |  |  |  | 회원 가입 |  |  | 2021.04.27 | 2021.05.13
2.1.1.4.1 |  |  |  |  | 회원가입 페이지 html |  | 2021.04.27 | 2021.04.28
2.1.1.4.1.1 | [5 empty] | id 중복확인 | 2021.05.13 | 2021.05.13
2.1.1.4.1.2 | [5 empty] | 이메일 중복 확인 | 2021.05.13 | 2021.05.13
2.1.1.5 |  |  |  | 메인-메뉴 |  |  | 2021.04.28 | 2021.04.28
2.1.1.5.1 |  |  |  |  | 5조소개 |  | 2021.04.27 | 2021.04.28
2.1.1.5.2 |  |  |  |  | 서비스 소개 |  | 2021.04.27 | 2021.04.30
2.1.1.5.3 |  |  |  |  | 친구 만나러 가기 |  | 2021.04.27 | 2021.04.30
2.1.1.6 |  |  |  | 마이 페이지 |  |  | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.1.6.1 |  |  |  |  | 내가 쓴 글 |  | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.1.6.2 |  |  |  |  | 내 글에 달린 댓글 |  | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.1.7 |  |  |  |  | 회원 정보 |  | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.1.7.1 | [5 empty] | 정보 수정 페이지 | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.1.8 |  |  |  | 로고 |  |  | 2021.04.28 | 2021.04.28
2.1.1.8.1 |  |  |  |  | 메인 화면으로 이동 |  | 2021.04.28 | 2021.04.28
2.1.2 |  |  | 게시판 |  |  |  | 2021.05.04 | 2021.05.14
2.1.2.1 |  |  |  | 게시판 DB 연동 |  |  | 2021.05.04 | 2021.05.04
2.1.2.2 |  |  |  | 글삭제 |  |  | 2021.05.04 | 2021.05.04
2.1.2.3 |  |  |  | 글추가 |  |  | 2021.05.04 | 2021.05.04
2.1.2.4 |  |  |  | 게시판 검색 기능 |  |  | 2021.05.06 | 2021.05.07
2.1.2.5 |  |  |  | 운동 영상 보러가기 |  |  | 2021.05.13 | 2021.05.14
2.1.2.6 |  |  |  | 신고하기 |  |  | 2021.05.14 | 2021.05.14
2.1.2.7 |  |  |  | 따릉이 대여-지도api 연동 |  |  | 2021.05.13 | 2021.05.14
2.1.2.8 |  |  |  | 채팅하기 |  |  | 2021.05.13 | 2021.05.14
2.1.2.9 |  |  |  | 댓글 |  |  | 2021.05.12 | 2021.05.14
2.1.2.9.1 |  |  |  |  | 수정 |  | 2021.05.14 | 2021.05.14
2.1.2.9.2 |  |  |  |  | 삭제 |  | 2021.05.12 | 2021.05.12
2.1.2.9.3 |  |  |  |  | 댓글 달기 |  | 2021.05.12 | 2021.05.14
2.1.3.0 |  |  |  | 공지사항 게시판 |  |  | 2021.05.10 | 2021.05.13
2.1.3.0.1 |  |  |  |  | 공지사항 글쓰기 |  | 2021.05.10 | 2021.05.13
2.1.3.0.2 |  |  |  |  | 공지사항 리스트 페이지 |  | 2021.05.10 | 2021.05.11
2.1.3.1 |  |  |  | admin 관련 |  |  | 2021.05.10 | 2021.05.11
2.1.3.1.1 |  |  |  |  | 관리자 index 페이지 |  | 2021.05.07 | 2021-05-07
2.1.3.1.2 |  |  |  |  | 관리자 index에서 페이지 연동 |  | 2021-05-07 | 2021-05-10
2.1.3.1.3 |  |  |  |  | 관리자 등급 up 버튼 구현 |  | 2021.05.10 | 2021.05.10
2.1.3.1.4 |  |  |  |  | 출석 포인트 관리 페이지 |  | 2021.05.10 | 2021.05.11
2.1.4 |  |  | 데이터 베이스 |  |  |  | 2021.04.29 | 2021.05.16
2.1.4.1 |  |  |  | 로그인 sql |  |  | 2021.04.29 | 2021.04.29
2.1.4.2 |  |  |  | 게시판 sql |  |  | 2021.04.29 | 2021.04.29
2.1.4.3 |  |  |  | 리스트 출력 정리 |  |  | 2021.05.10 | 2021.05.10
2.1.4.4 |  |  |  | 댓글 ,글 삭제시 함께 삭제 |  |  | 2021.05.15 | 2021.05.16
2.1.5 |  |  | 마이페이지 |  |  |  | 2021.04.30
2.1.5.1 |  |  |  | 정보 수정 페이지 |  |  | 2021.04.30 | 2021.04.30
2.1.5.2 |  |  |  | 내가 쓴 글/댓글 |  |  | 2021.05.06 | 2021.05.10
2.1.5.3 |  |  |  | 내 글 알림 기능 |  |  | 2021.05.14 | ~
작업량 표기방법 주의 **gantt ,wbs